## 附件2
附件2
平罗县农村人居环境整治示范县建设2021年任务分工表
项目名称 |  | 主要建设内容 | 数量 | 资金概算(万元) |  |  |  | 责任单位 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央及自治区资金 | 市县 资金 | 自筹及社会投资
美丽宜居村庄建设工程 | 开展村庄规划编制 | 县域国土空间规划（个） | 1 | 375 | / | 375 | / | 自然资源局
|  | 优化完善重点镇功能布局(个) | 4 | 400 | / | 400 | / | 自然资源局
|  | “多规合一”村庄规划（个） | 48 | 864 | / | 864 | / | 自然资源局
| 建设美丽宜居村庄 | 打造全国农业产业强镇(个） | 1 | 1200 | 300 | / | 900 | 宝丰镇
|  | 乡村振兴示范镇（个） | 1 | 500 | 200 | 300 |  | 陶乐镇
|  | 重点小城镇（个） | 1 | 17260 | 1600 | 5260 | 10400 | 黄渠桥镇
|  | 打造生态宜居美丽示范村庄（个） | 4 | 7807 | 800 | 2926 | 4081 | 住建局 各乡镇
|  | 美丽乡村标识牌（个） | 135 | 384 | / | 384 | / | 农业农村局
| 提升农房建设质量 | “宁北民居”风貌农房设计图集(套) | 1 | 200 | / | 200 | / | 住建局
|  | 建设抗震宜居农房（户） | 321 | 2568 | 449.4 | 192.6 | 1926 | 住建局
|  | 加固改造农房（户） | 50 | 75 | 42 | 33 | / | 住建局
|  | 危房改造（户） | 30 | 240 | 54 | 36 | 150 | 住建局
|  | 农村租赁住房试点项目(户) | 90 | 900 | / | 900 | / | 住建局
|  | 农村房屋安全隐患排查(户) | 60000 | 600 | / | 600 | / | 住建局
| 建立闲置建设用地盘活利用机制 | 退出不保留村庄（个） | 13 | 6500 | 4500 | 2000 | / | 农改中心
| 加强乡村生态绿化 | 绿色生态村庄(个) | 69 | 699 | / | 699 | / | 自然资源局
|  | 乡村主干道路绿化2条（亩） | 1073 | 3722 | / | 3722 | / | 自然资源局
|  | 平原绿洲绿网（万亩） | 3.3 | 12000 | 3400 | 8000 | 600 | 自然资源局
农村基础设施改造提升工程 | 提档升级农村路网 | 新建和改造农村公路（km） | 34 | 3092 | 700 | 2392 | / | 交通局
|  | 改造危桥（座） | 2 | 688 | 275.2 | 412.8 | / | 交通局
|  | 村庄巷道改造硬化（km） | 70 | 700 | / | 700 | / | 财政局 各乡镇
| 巩固提升饮水安全 | 互联网+城乡供水工程（km） | 215.75 | 30315 | 6063 | 3031.5 | 21220.5 | 水务局
|  | 建设第三水厂 | 1 | 4000 | 800 | 800 | 2400 | 水务局
农村基础设施改造提升工程 | 推进数字乡村建设 | 公共文化数字应急广播平台(个) | 430 | 300 | 300 | / | / | 文广局
|  | 小翼看家（户） | 3000 | 15 | / | 15 | / | 公安局
|  | 建设5G基站（个） | 100 | 2500 | / | / | 2500 | 电信公司
|  | 建设物流网点（个） | 50 | 80 | 80 | / | / | 商务局
|  | 电信“村村享”平台(个) | 30 | 6 | / | 6 | / | 农业农村局
|  | 通信线下地工程（处） | 5 | 70 | / | / | 70 | 电信公司
|  | 农村高低压线路升级改造(km) | 364 | 8331 | / | / | 8331 | 供电公司
| 稳步推进清洁取暖 | 取暖改造（户） | 1000 | 1500 | 810 | 540 | 150 | 财政局 住建局
农村垃圾治理提升工程 | 村庄清洁行动 | 开展环境整治提升“百日攻坚”专项行动(次) | 1 | 500 | / | 500 | / | 农业农村局
|  | 培树“清洁村庄”(个) | 100 | 300 | / | 300 | / | 农业农村局
|  | 培树“美丽庭院”(户) | 300 | 60 | / | 60 | / | 妇联
| 生活垃圾治理行动 | 改造垃圾中转站 | 4 | 240 | / | 240 | / | 住建局
|  | 新建垃圾中转站 | 2 | 240 | / | 240 | / | 住建局
|  | 10m³压缩车（辆） | 14 | 392 | / | 392 | / | 住建局
|  | 20m³勾臂车（辆） | 2 | 136 | / | 136 | / | 住建局
|  | 20m³自动压缩箱（个） | 8 | 216 | / | 216 | / | 住建局
|  | 灰土灰渣垃圾筒（箱）个 | 100 | 80 | 80 | / | / | 住建局
|  | 生活垃圾分类分拣中心（个） | 2 | 360 | 360 | / | / | 住建局
|  | 村分类分拣点（个） | 28 | 26 | 26 | / | / | 住建局 | 垃圾分类亭
|  | 垃圾分类收集车（辆） | 2 | 36 | 36 | / | / | 住建局
农村垃圾治理提升工程 | 生活垃圾治理行动 | 电动保洁车（辆） | 142 | 80 | 80 | / | / | 住建局
|  | 240L铁质垃圾箱（个） | 1649 | 69.258 | / | 69.258 | / | 住建局
|  | 农村环卫市场化运行费（年） | 1 | 2200 | / | 2200 | / | 住建局
| 农业生产垃圾治理行动 | 旱作物秸秆粉碎灭茬还田（万亩） | 25 | 500 | 500 | / | / | 农业农村局
|  | 秸秆打捆收储（万亩） | 50 | 1500 | / | / | 1500 | 农业农村局
|  | 机深翻（松）（万亩） | 30 | 1050 | 917 | 50 | 83 | 农业农村局
|  | 农业废弃物回收点（个） | 4 | 20 | / | 20 | / | 农业农村局
|  | 农药化肥包装物回收（吨） | 60 | 150 | 60 | 90 | / | 农业农村局
|  | 农用残膜回收利用（吨） | 120 | 121 | 21 | 100 | / | 农业农村局
|  | 粪污处理中心（个） | / | / | / | / | / | 农业农村局
|  | 病死动物无害化处理场（个） | 1 | 2800 | / | / | 2800 | 农业农村局
|  | 有机肥替代化肥推广（万亩） | 3.35 | 335 | 335 | / | / | 农业农村局
|  | 提升有机肥厂（家） | 2 | 60 | / | / | 60 | 农业农村局
农村厕所改造提升工程 | 改造农村户厕 | 新建改造（户） | 1050 | 525 | 315 | 105 | 105 | 农业农村局
| 提标农村公厕 | 改造提升公厕（座） | 6 | 6 | / | 6 | / | 农业农村局
|  | 新建公厕（座） | 21 | 315 | / | 315 | / | 农业农村局
| 提标农村公厕 | 配备公厕管理人员（人） | 85 | 102 | / | 102 | / | 农业农村局
| 建立长效机制 | 配备抽粪车（辆） | 13 | 325 | 325 | / | / | 农业农村局
|  | 清运服务费（6万元/年·辆） | 13 | 78 | / | 78 | / | 农业农村局
农村污水治理提标改造工程 | 推进农村生活污水治理 | 提标改造污水站（座） | 1 | 2030 | 420 | 1610 | / | 市生态环境局平罗分局
|  | 新建中心村污水治理项目(个) | 4 | 3671.86 | 1101.56 | 2570.3 | / | 市生态环境局平罗分局
|  | 铺设集污管网（公里） | 30.9 |  |  |  | / | 市生态环境局平罗分局
| 推进农村水环境治理 | 河湖巡查和保洁（条） | 22 | 220 | / | 220 | / | 水务局
|  | 河湖“清四乱”行动（处） | 60 | 220 | / | 88 | 132 | 水务局
|  | 清淤疏浚沟渠（条） | 10 | 4000 | 2400 | 800 | 800 | 水务局
|  | 黑臭水体治理（个） | 2 | 344.2 | 103.26 | 240.94 | / | 市生态环境局平罗分局
新时代乡风文明建设工程 | 深化拓展群众性精神文明创建活动 | “最美家庭”评选（人） | 144 | 7.2 | / | 7.2 | / | 妇联
|  | 好婆婆、好媳妇评选（人） | 100 | 2 | / | 2 | / | 妇联
| 深化拓展新时代文明实践中心建设 | 完善乡镇综合文化站（个） | 13 | 150 | 150 | / | / | 文广局
|  | 完善村级文化服务中心(个) | 72 | 360 | 360 | / | / | 文广局
|  | 新建新时代文明实践所（个） | 6 | 18 | / | 18 | / | 宣传部
|  | 新建新时代文明实践站（个） | 31 | 31 | / | 31 | / | 宣传部
| 深化拓展乡村休闲旅游业态 | 创建国家级4A级景区(个) | 1 | 300 | / | / | 300 | 文广局
|  | 创建国家级3A级景区(个) | 1 | 200 | / | / | 200 | 文广局
|  | 培育三星级乡村旅游示范点(个) | 8 | 1600 | / | / | 1600 | 文广局
|  | 培育自治区级乡村旅游重点村(个) | 2 | 500 | / | / | 500 | 文广局
总计 |  |  |  | 134367.518 | 27963.42 | 45595.598 | 60808.5

## 表6-1 (hidden)
附表6-1
新建生态宜居美丽示范村庄整治标准
新建生态宜居美丽示范村庄：即全县规划编制的48个“多规合一”实用性村庄，2021年完成全部规划编制工作，分5年建设实施完成，其中2021—2023年建设30个。此类村庄建设完成后参照城市社区管理模式，探索组建村庄物业管理公司，全面抓好村庄公共卫生、农户卫生、垃圾分类、绿化养护、路灯维护、道路养护、垃圾设施、污水处理设施、健身设施维护以及养老托幼等一体化服务工作。具体村庄整治标准为：
评价项目 | 评价内容 | 整治标准
一、生活垃圾治理 | 1.垃圾治理设施及人员配备 | 环卫设施和保洁人员配备齐全，按标准和需求足量配置，布局合理，环卫工日常保洁到位，垃圾日产日清，与县乡垃圾处理体系无缝衔接
| 2.垃圾分类和资源化利用 | 配套建设农村生活垃圾垃圾分类分拣中心，健全垃圾分类机制，推广垃圾分类积分制，设置积分兑换超市，积分超市正常运行，年度开展积分兑换4次以上
| 3.治理效果 | 垃圾及时清扫，日产日清，村域环境干净整洁，不乱堆乱放、乱倾乱倒，无卫生死角
二、“厕所革命” | 4.卫生厕所普及率 | 大村庄配套建设公共厕所，农户全部建成室内水冲式卫生厕所，无害化卫生厕所普及率达到100%
| 5.粪污治理 | 无害化卫生户厕全部正常运行，其他粪污及时收集清运，实现粪污资源化利用
三、生活污水治理 | 6.污水处理设施 | 配套建设村庄小型一体化污水处理站或铺设污水管网，连接乡镇污水处理站，实现生活污水集中收集处理，污水处理设施正常运行且达标排放
| 7.污水管控 | 生活污水得到有效治理，村庄无污水乱泼乱倒乱排现象，道路、广场等公共区域无污水积存
| 8.沟渠湖塘治理 | 村庄内沟渠湖塘适度砌护整修疏浚，水面无漂浮垃圾，岸坡无垃圾、废弃物等
| 9.黑臭水体治理 | 村庄周围及村域内无黑臭水体
四、村容村貌提升 | 10.农房建设改造 | 新建农房具有一定特色，结构合理，功能完善
| 11.环境综合整治 | 面源污染全面治理，农业废弃物资源化利用率高；村庄巷道、房前屋后干净整洁，无卫生死角；村庄内无乱搭乱建、乱推乱放等影响村容村貌的建筑物；巷两侧建筑物墙面保持干净完好，无污迹、乱贴乱画及损坏
| 12.农户庭院 | 结合村庄生态优势，因地制宜推广小菜园、小果园、小花园等庭院绿化建设，开展“美丽庭院”创建活动，“美丽庭院”达标率在80%以上
| 13.道路硬化 | 村组连接路和村庄主巷道路得到硬化，路面平整，无坑洼、破损现象
| 14.线路整理 | 规范电力、通信等各种线路杆线，做到线路布置整齐规范、杆线排列井然有序
| 15.村庄亮化 | 村庄主干道路、巷道全部实现亮化，方便村民夜间出行
| 16.村庄绿化 | 开展村旁、路旁、水旁、宅旁、公共场所等隙地的绿化绿化以乔木、乡土树种为主，灌木为辅，实现绿化美化全覆盖，村庄绿化覆盖率100%
五、建设运维机制 | 17.长效管护机制 | 组建村庄物业管理公司，开展第三方运维村内各项公共基础设施，全面实行积分制、红黑榜等环境整治长效管护机制，做到长效长治
六、农民主体作用 | 18.组织发动群众 | 村两委和党员干部发挥积极作用，大力宣传环境整治和垃圾分类等，组织发动群众自觉参与环境整治，村组长对群众生活习惯和环境卫生进行监督
| 19.村规民约 | 将房前屋后环境整治、投工投劳等纳入村规民约，村规民约群众认可，引导约束作用强
| 20.示范推广 | 总结提炼出具有特点、可复制、易推广的模式，向全市、全区推广

## 表6-2 (hidden)
附表6-2
巩固提升类美丽村庄整治标准
巩固提升类美丽村庄：即指规划保留村庄点且已实施过美丽村庄、财政“一事一议”或人居环境整治项目的村庄，全县共计61个。此类村庄重点抓好公共卫生保洁、农户卫生保洁、垃圾分类、垃圾设施维护、污水处理设施维护、公厕维护、绿化养护、路灯维护、道路养护、健身设施维护等日常管护工作。具体村庄整治标准为：
评价项目 | 评价内容 | 整治标准
一、生活垃圾治理 | 1.垃圾治理设施及人员配备 | 环卫设施和保洁人员配备齐全，按标准和需求足量配置，环卫工日常保洁到位，做好村庄公共区域卫生保洁和垃圾收集清运，无积存垃圾
| 2.垃圾分类和资源化利用 | 设立农村生活垃圾垃圾分类分拣站，健全垃圾分类机制，推广垃圾分类积分制，设置积分兑换超市，积分超市正常运行，年度开展积分兑换3次以上
| 3.治理效果 | 垃圾及时清扫，日产日清，村域环境干净整洁，不乱堆乱放、乱倾乱倒，无卫生死角
二、“厕所革命” | 4.卫生厕所普及率 | 开展“厕所革命”整村推进工作，无害化卫生厕所普及率达到90%以上，农户院内旱厕全部拆除
| 5.粪污治理 | 无害化卫生户厕全部正常运行，其他粪污及时收集清运，实现粪污资源化利用
三、生活污水治理 | 6.污水处理设施 | 已建污水处理设施正常运行，且达标排放，有条件的村建设污水管网，实现生活污水集中收集处理
| 7.污水管控 | 生活污水得到有效治理，村庄无污水乱泼乱倒乱排现象，道路、广场等公共区域无污水积存
| 8.沟渠治理 | 村庄内沟渠清淤整治干净，水面无漂浮垃圾，岸坡无垃圾、废弃物等
| 9.黑臭水体治理 | 村庄周围及村域内无黑臭水体
四、村容村貌提升 | 10.农房改造 | 现有存量危房全面清除，改造影响村容村貌的农房、围墙、废弃住宅及其他构筑物，并与村庄整体风格相协调
| 11.环境综合整治 | 面源污染全面治理，农业废弃物资源化利用率较高；村庄巷道、房前屋后干净整洁，无卫生死角；村庄内无乱搭乱建、乱推乱放等影响村容村貌的建筑物；巷两侧建筑物墙面保持干净完好，无污迹、乱贴乱画
| 12.农户庭院 | 农户院落布局合理，协调整洁美观，绿化美化效果好，开展“美丽庭院”创建活动，“美丽庭院”达标率在50%以上
| 13.道路硬化 | 村组连接路和村庄主巷道路得到硬化，路面平整，无坑洼、破损现象
| 14.线路整理 | 村庄供电、通信等管线整齐布置，消除同类线路重复立杆架线现象
| 15.村庄亮化 | 村庄主干道路实现亮化，方便村民夜间出行
| 16.村庄绿化 | 房前屋后、巷道、沟渠两侧、村内空闲地实现绿化美化全覆盖，村庄绿化覆盖率70%以上
五、建设运维机制 | 17.长效管护机制 | 根据村组实际，全面实行积分制、红黑榜等环境整治长效管护机制，做到长效长治
六、农民主体作用 | 18.组织发动群众 | 村两委和党员干部发挥积极作用，大力宣传环境整治和垃圾分类等，组织发动群众自觉参与环境整治，村组长对群众生活习惯和环境卫生进行监督
| 19.村规民约 | 将房前屋后环境整治、投工投劳等纳入村规民约，村规民约群众认可，引导约束作用强
| 20.示范推广 | 总结提炼出群众认可、易于接受的模式，向全乡、全县推广

## 表6-3 (hidden)
附表6-3
规划保留类村庄整治标准
规划保留类村庄：即指为规划保留村庄点，目前没有配套项目进行综合整治，只进行一些水、电、路等基础设施建设，但还需保留的村庄，全县共计173个。此类村庄重点抓好村庄改造提升、公共设施配套，做好公共卫生保洁、农户卫生保洁、垃圾分类、绿化养护等日常管护工作。具体村庄整治标准为：
评价项目 | 评价内容 | 整治标准
一、生活垃圾治理 | 1.垃圾治理设施及人员配备 | 配置垃圾箱（桶、池），配备保洁人员，及时清扫保洁并收集转运垃圾
| 2.垃圾分类和资源化利用 | 设立垃圾分类点，推广垃圾分类积分制，设置积分兑换超市，积分超市正常运行，年度开展积分兑换2次以上
| 3.治理效果 | 垃圾及时清扫，日产日清，村域环境干净整洁，不乱堆乱放、乱倾乱倒，无卫生死角
二、“厕所革命” | 4.卫生厕所普及率 | 农户卫生厕所普及率达到85%以上，已改造卫生厕所的农户院内旱厕全部拆除
| 5.粪污治理 | 无害化卫生户厕90%能够正常使用，其他粪污及时收集清运或还田利用
三、生活污水治理 | 6.污水处理 | 乡镇建立粪液粪渣清运服务体系，配套吸粪车及时对农户化粪池进行清理，将粪渣粪液清运至乡镇污水处理站集中处理
| 7.污水管控 | 生活污水得到治理，村庄基本无污水乱泼乱倒乱排现象，道路、广场等公共区域基本无污水积存
| 8.沟渠治理 | 村庄内沟渠清淤整治干净，水面无漂浮垃圾，岸坡无垃圾、废弃物等
| 9.黑臭水体治理 | 村庄周围及村域内无黑臭水体
四、改善村容村貌 | 10.农房改造 | 动员农户改造影响村容村貌的农房、围墙、废弃住宅及其他构筑物，并与村庄整体风格相协调
| 11.环境综合整治 | 村容村貌干净整洁，可视范围内无农业废弃物、垃圾、乱堆乱放等，残垣断壁、私搭乱建等基本消除
| 12.农户庭院 | 引导农户创建美丽庭院，庭院干净整洁，栽植花卉和布局美观实用的小菜园，扮靓自家庭院，达到院落整洁，“美丽庭院”达标率在30%以上
| 13.道路硬化 | 村组连接路和村庄主巷道路硬化率较高
| 14.线路整理 | 对主要巷道两侧供电、通信等管线进行整理，同类线路重复立杆架线现象得到有效治理
| 15.村庄亮化 | 村庄主干道路基本实现亮化
| 16.村庄绿化 | 开展村庄绿化，提升村庄绿化水平，村庄绿化覆盖率50%以上
五、建设运维机制 | 17.长效管护机制 | 根据村组实际，推行积分制、红黑榜等环境整治长效管护机制，提高群众的环境卫生意识
六、农民主体作用 | 18.组织发动群众 | 村两委和党员干部发挥积极作用，大力宣传环境整治和垃圾分类等，组织发动群众自觉参与环境整治，村组长对群众生活习惯和环境卫生进行监督
| 19.村规民约 | 将房前屋后环境整治、投工投劳等纳入村规民约，村规民约群众认可，引导约束作用强
| 20.农民投工投劳 | 农民自主建设、投工投劳积极性高，在开展农村人居环境整治中投入占60%以上

## 表6-4 (hidden)
附表6-4
清理腾退类村庄整治标准
清理腾退类村庄：即指不是规划保留村庄点，基础设施较差，“空心率”较高，但目前还无法实现拆迁撤并的村庄点，全县共计654个。此类村庄重点抓好农户卫生保洁、巷道卫生保洁、村道沿线卫生保洁、村内沟渠卫生保洁、生产生活垃圾清运等日常管护工作。具体村庄整治标准为：
评价项目 | 评价内容 | 整治标准
一、生活垃圾治理 | 1.垃圾治理设施及人员配备 | 配备环卫设施和日常保洁人员，垃圾日产日清
| 2.垃圾分类和资源化利用 | 设立垃圾分类点，推广垃圾分类积分制，到临近保留村庄点开展积分兑换，年度开展积分兑换2次以上
| 3.治理效果 | 村庄环境基本干净整洁，无乱堆乱放、乱倾乱倒现象
二、“厕所革命” | 4.粪污治理 | 已改无害化卫生户厕80%能够正常使用，其他粪污及时收集清运或还田利用
三、生活污水治理 | 5.污水管控 | 生活污水得到有效治理，村庄基本无污水乱泼乱倒乱排现象
| 6.沟渠治理 | 村庄内沟渠清淤整治干净，水面无漂浮垃圾，岸坡无垃圾、废弃物等
| 7.黑臭水体治理 | 村庄周围及村域内无黑臭水体
四、改善村容村貌 | 8.三清理 | （1）对村庄巷道生产工具、废弃物、乱堆乱放等进行清理规整；（2）农户对房前屋后废弃物、乱堆乱放、垃圾等进行清理；（3）完成对公共区域草垛杂物等进行清理归整，集中划定区域整齐有序堆放，对农业包装物、废弃农膜等废弃物进行清理回收，杜绝农村面源污染。
| 9.三拆除 | 完成危旧房屋、土坯房拆除；完成废弃圈舍、残垣断壁等拆除；完成乱搭乱建、违章建筑等拆除工作。
| 10.农户庭院 | 引导农户清理院落，庭院干净整洁，无乱堆乱放，整齐堆放杂物
| 12.线路整理 | 对主要巷道两侧供电、通信等管线进行整理，同类线路重复立杆架线现象得到有效治理
五、建设运维机制 | 13.长效管护机制 | 结合实际，在基础条件较好的村组推行积分制、红黑榜等环境整治长效管护机制，教育和提高群众的环境卫生意识
六、农民主体作用 | 14.组织发动群众 | 村两委和党员干部发挥积极作用，大力宣传环境整治和垃圾分类等，组织发动群众自觉参与环境整治，村组长对群众生活习惯和环境卫生进行监督
| 15.村规民约 | 将房前屋后环境整治、投工投劳等纳入村规民约，村规民约群众认可，引导约束作用强
| 16.农民投工投劳 | 民自主建设、投工投劳积极性高，在开展农村人居环境整治中投入占40%以上